ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Г. ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2016г.									         № 10-1

г. Таганрог

О Календарном плане основных мероприятий территориальной    избирательной     комиссии

г. Таганрога по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

В соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.06.2016г № 12/99-7 « О Календарном  плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Календарный план работы территориальной избирательной комиссии г. Таганрога Ростовской области по  подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии г.Таганрога 
М.А. Дмитриева.

Председатель комиссии						М.А. Дмитриев

Секретарь комиссии							Т.А. Токарева

Приложение № 1

к постановлению

ТИК г. Таганрога

от  28.06.2016 г. № 10-1

Календарный план

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии г. Таганрога по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

| № п/п |  | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1* |  | Назначение выборов депутатов ГД ФС РФ | Не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | 17 июня 2016г | ч. 2 ст.5 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» (далее Федеральный закон) | Президент РФ |
| 2* |  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | 17 июня 2016г | ч.2 ст.5 Федерального закона | Федеральные СМИ |
| Образование избирательных участков |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 27 июня 2016г | ч.1 чт.14 Федерального закона | Мэр г. Таганрога, территориальная избирательная комиссия |
| 4 |  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | не позднее 3 августа 2016 г. | ч.1 ст.15 Федерального закона | Мэр г. Таганрога, муниципальные СМИ |
| 4а |  | Образование по согласованию с ИКРО избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (БСМП, СИЗО), а в исключительных случаях | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | не позднее 18 августа 2016 г. не позднее 14 сентября 2061 г. | ч.3 ст.14 Федерального закона ч. 3 ст.14 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области |
| 5 |  | Возложение полномочий на УИК № 2190 для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 18 августа 2016 г. | ч.2 ст.14 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области |
| 6 |  | Опубликование списков избирательных участков, образованных позже, чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее, чем через 2 дня после их образования | Не позднее 15 сентября 2016г | ч. 1, 2 ст.15 Федерального закона | Мэр г. Таганрога, муниципальные СМИ |
| Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Не позднее, чем за 60 дней до дня голосования | не позднее 19 июля 2016 г. | ч.8 ст.16 Федерального закона | Мэр г. Таганрога, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, командиры воинских частей |
| 8 |  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 деней до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2016г. | ч. 2 ст. 16 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 8а |  | Составление списков избирателей – военнослужащих по избирательному участку | Не позднее, чем за 10 день до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016г. | ч. 5 ст. 16 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 8б |  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 17 сентября 2016г. | ч. 2 ст. 16 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 8в |  | Составление списков избирателей – не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | на основании личных письменных заявлений | Не позднее 18 сентября 2016г |  | Участковые избирательные комиссии |
| 9 |  | Реализация избирателями права подачи в территориальную избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | За 60-21 день до голосования на основании личных письменных заявлений ( для зарегистрированных не менее чем за три месяца до дня голосования) | С 19 июля по 27 августа 2016г | ч.11 ст.17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 |  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям вместе с заявлениями избирателей, поданными в соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ | за 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 г. | ч.12 ст.16 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 |  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | После получения списка из ТИК и до окончания времени голосования | с 7 сентября 2016 г. по 18 сентября 2016 г. | ч. 14, ч.15 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 12 |  | Подписание списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | не позднее 18 часов 17 сентября 2016 г | ч. 14 ст.16 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 12а |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | 17 сентября 2016г. | ч. 15 ст. 16 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 13 |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | с 7 сентября 2016 г. | ч. 1 ст.18 ч.3 ст.31 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 14 |  | Представление сведений об избирателях, обладающих активным избирательным правом, по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 15 сентября 2016г | ч.6 ст.17 Федерального закона | Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
| 15 |  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 17 сентября 2016г. | ч. 6 ст. 16 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованные в местах временного пребывания |
| 16 |  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Дата и время индивидуальны для каждого обращения | ч. 2 ст.18 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 17 |  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Дата и время индивидуальны для каждой жалобы | ч.3 ст.18 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
| Формирование временных избирательных комиссий. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Формировании временных участковых избирательных комиссий | не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 2 сентября 2016 г., в исключи-тельных случаях 17 сентября 2016г | ч. 2 ст. 23 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную и участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня голосования | 14 сентября 2016г | 3.1 ст.33 Федерального закона | Политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 20 |  | Представление направления в избирательную комиссию | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | 17 сентября- 18 сентября 2016г | ч.4 ст.33 Федерального закона | Наблюдатели |
| 21 |  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч.1,5 и 6 ст.32, ч.2 ст.35 Федерального закона № 20-ФЗ | Заявки на аккредитацию должны быть поданы СМИ в комиссию. Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 14 сентября 2016г | ч.3 ст.35 Федерального закона | Редакции средств массовой информации |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Информирование избирателей, в том числе и через СМИ, о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы , сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, федеральных списках кандидатов, кандидатах, а также о законодательстве Российской Федерации о выборах | С момента объявления выборов до окончания времени голосования | С 17 июня 2016г | ч. 16 ст. 30 ч.1 ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 23 |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016г. | ч.1 ст.31 ч.2 ст.81 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 24 |  | Размещение на стендах в помещениях территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений, предусмотренных ч.4 и 5 статьи78 Федерального закона | Не позднее 15 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2016 г. | ч.13 ст.51 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 24а |  | Размещение на стендах в помещениях территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений, предусмотренных ч.3 и 5 статьи78 Федерального закона | Не позднее 15 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2016 г. | ч.10 ст.50 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 |  | Начало предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидатов, а в СМИ – за 28 дней до дня голосования | Индивидуально С 20 августа 2016г. | ч.1, ч.2 ст.63 Федерального закона | Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, кандидаты самовыдвиженцы |
| 26 |  | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов дня, предшествующего дню голосования | 00 час.00мин. 17 сентября 2016 г. | ч.2 ст. 63 Федерального закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 27 |  | Прекращение предвыборной агитации в сетевых изданиях | В 16 часов последнего дня агитационного периода | 16 час.00мин. 16 сентября 2016 г. | ч. 2ст. 63 Федерального закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 28 |  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 00 часов 13 сентября до 21-00 часов 18 сентября 2016 г. | ч.3 ст.60 Федерального закона | Политические партии, общественные объединения, СМИ, граждане, организации, проводящие опросы |
| 29 |  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 17 августа 2016 г. | ч.9 ст.68 Федерального закона | Органы местного самоуправления |
| 30 |  | Предоставление помещения для голосования и работы территориальной и участковых избирательных комиссии |  |  | ч. 1 ст. 78 Федерального закона | Мэр г. Таганрога |
| Бюллетени, специальные знаки (марки), открепительные удостоверения |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Передача открепительных удостоверений, бюллетений и специальных знаков (марок) территориальной избирательной комиссии ИК РО | В сроки, установленные ЦИК РФ | не позднее 2 августа 2061 г. | ч. 4 ст 80 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 32 |  | Передача открепительных удостоверений территориальной избирательной комиссией на основании своего решения участковым избирательным комиссиям по акту | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | не позднее 2 августа 2016 г. | ч. 5 ст. 80 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 33 |  | Передача в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений территориальной избирательной комиссией | за 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 г. | ч. 9 ст. 80 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 34 |  | Выдача открепительных удостоверений избирателям - территориальными избирательными комиссиями - участковыми избирательными комиссиями | за 45 – 10 дней до дня голосования за 9 и менее дней до дня голосования | - С 3 августа 2016 г. по 6 сентября 2016 г. - с 7 сентября 2016 г. по 17 сентября 2016 г. | ч.8 ст.30 ч. 5 ст. 80 Федерального закона ч.4 ст.31 ч. 5 ст. 80 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 35 |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членами территориальной избирательной комиссии участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней | 13 сентября 2016г |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 |  | Передача избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) в участковые избирательные комиссии | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее 16 сентября 2016г. | п. 14 ст.79 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование в день выборов. |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Голосование на выборах | с 8.00 до 20.00 в день голосования | 18 сентября 2016 г. | ч.1ст.81 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| 33 |  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных и письменных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течении 10 дней до дня голосования | С 7 сентября 2016 | ч. 2 ст.83 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| - 334 |  | Прекращение приема заявлений (устных и письменных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования | Не позднее, чем за шесть часа до окончания времени голосования | До 14 -00 18 сентября 2016 г. | ч. 2 ст.77 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |
| - 335 |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | С 20-00 18 сентября 2016 г. | ст.85 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| - 336 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | ч.24 ст. 85 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| - 337 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии лицам, указанным в ч.ч. 1,5 ст. 29 Федерального закона |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | ч. 27 ст. 85 Федерального закона | Участковые избирательные комссии |
| - 338 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию |  | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий |  | ч. 28 ст. 85 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
| - 339 | Установление итогов голосования на территории города и составление протокола |  | Не позднее, чем на третий день со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2016 г. | ч.1 ст. 86 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 40 | Проведение итогового заседания и подписание протокола территориальной избирательной комиссии |  | Незамедлительно после ввода всех протоколов УИК в ГАС «Выборы» |  | ч.8 ст. 86 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии с документами, указанными в ч. 9, 11 ст. 80 Федерального закона в Избирательную комиссию Ростовской области |  | Незамедлительно после подписания протокола |  | ч.12 ст. 86 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 41а | Направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии с документами, указанными в ч. 9, 11 ст. 80 Федерального закона в окружную избирательную комиссию Таганрогского избирательного округа № 151 Ростовской области |  | Незамедлительно после подписания протокола |  | ч.12 ст. 86 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 42 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передачи в Избирательную комиссию Ростовской области или в архив, уничтожение указанных документов |  | В порядке, установленном Законодательством Российской Федерации и Постановлением ЦИК | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Государственной Думы | ст.95 федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |

Секретарь комиссии 												Т.А. Токарева.